## 确认页面
项目 | 原型 | UI效果图 | 确认时间 | 计划完成时间 | 备注 | 开发团队可以开发 | 开发完成时间
统一平台管理
权限管理 |  |  |  | 2019-11-01
机构管理 | 确认 | 确认 | 2019-10-27 | 2019-11-01 |  | YES
人员管理 | 确认 | 确认 | 2019-10-27 | 2019-11-01 |  | YES
权限控制 | 确认 | 确认 | 2019-10-27 | 2019-11-01 |  | YES
授权管理 | 确认 | 确认 | 2019-10-27 | 2019-11-01 |  | YES
场地管理 |  |  |  | 2019-11-01
场地管理 | 确认 | 确认 | 2019-10-30 | 2019-11-01 |  | YES
设备管理 |  |  |  | 2019-11-01
设备分类 | 确认 | 确认 | 2019-10-30 | 2019-11-01 |  | YES
模板设置 | 确认 | 确认 | 2019-10-30 | 2019-11-01 |  | YES
档案管理 | 确认 | 确认 | 2019-10-31 | 2019-11-01 |  | YES
设备管理 | 确认 | 确认 | 2019-10-31 | 2019-11-01 |  | YES
设备配置 | 确认 | 确认 | 2019-11-03 | 2019-11-01 |  | YES
状态监控 | 确认 | 确认 | 2019-11-09 | 2019-11-01 |  | YES
系统设置 |  |  |  | 2019-11-01
系统参数 | 确认 | 确认 | 2019-11-05 | 2019-11-01 |  | YES
日志管理 |  |  |  | 2019-11-01
操作日志 | 确认 | 确认 | 2019-11-02 | 2019-11-01 |  | YES
设备日志 | 确认 | 确认 | 2019-11-02 | 2019-11-01 |  | YES
综合业务管理 |  |  |  | 2019-11-01
综合统计 | 确认 | 确认 |  | 2019-11-01 | UI设计中 | NO
人员查验 |  |  |  | 2019-11-01
过程任务 |  |  |  | 2019-11-01
列表页 | 确认 | 确认 | 2019-11-02 | 2019-11-01 |  | YES
详情页 | 确认 |  | 2019-11-05 | 2019-11-01 |  | YES
历史任务 |  |  |  | 2019-11-01
列表页 |  | 确认 | 2019-11-02 | 2019-11-01 |  | YES
详情页 |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-01 |  | YES
无效任务 | 确认 |  |  | 2019-11-01
列表页 |  |  | 2019-11-01 |  |  | YES
详情页 | 确认 |  | 2019-11-05 | 2019-11-01 |  | YES
黑名单 |  |  |  | 2019-11-01
人员黑名单 |  |  |  | 2019-11-01 |  | NO
列表页 | 确认 |  | 2019-11-02 |  |  | YES
详情页 | 确认 |  | 2019-11-05 | 2019-11-01 |  | NO
知识库 |  |  |  | 2019-11-01
待审批案例 | 确认 |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  | YES
列表页 | 确认 |  | 2019-11-02 | 2019-11-01 |  | YES
详情页 |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-01 |  | YES
人员案例 | 确认 |  | 2019-11-01 | 2019-11-01
列表页 | 确认 |  | 2019-11-02 | 2019-11-01 |  | YES
详情页 | 确认 |  | 2019-11-05 | 2019-11-01 |  | YES
维保管理 |  |  |  | 2019-11-01
定时任务 | 确认 |  | 2019-11-02 | 2019-11-01 |  | YES
例行计划 | 确认 |  | 2019-11-02 | 2019-11-01 |  | YES
维保任务 | 确认 |  | 2019-11-02 | 2019-11-01 |  | YES
过程任务 | 确认 |  | 2019-11-02 | 2019-11-01 |  | YES
历史记录 | 确认 |  | 2019-11-02 | 2019-11-01 |  | YES