## 工作内容列表
序号 | 任务名称 | 负责人 | 完成截止时间 | 备注
1 | 需求规格书
| 统一管理平台 |  | 2019-10-11
| 欢迎页 |  | 2019-10-11
| 权限管理模块 |  | 2019-10-11
| 设备管理模块 |  | 2019-10-11
系统设置
日志管理
业务管理平台
欢迎页
人员查验
过程任务
历史任务
综合统计
黑名单
2 | 需求原型 |  | 2019-10-11
| 登录首页 |  | 2019-10-11
| 权限管理模块 |  | 2019-10-11
| 机构管理 |  | 2019-10-11
| 人员管理 |  | 2019-10-11
| 权限管理 |  | 2019-10-11
| 设备管理模块 |  | 2019-10-11
| 设备分类 |  | 2019-10-11
| 档案模板 |  | 2019-10-11
| 档案管理 |  | 2019-10-11
| 设备列表 |  | 2019-10-11
| 状态监控 |  | 2019-10-11
| 会议文档提到的修改地方 |  | 2019-10-11 | 会议纪要文档
3、 | UI设计 |  | 2019-10-11
| 欢迎页 |  | 2019-10-11 | UI主要是先画一部分，威视定UI设计风格
| 权限管理模块 |  | 2019-10-11
| 机构管理 |  | 2019-10-11
| 人员管理 |  | 2019-10-11
| 权限管理 |  | 2019-10-11
| 授权管理 |  | 2019-10-11
4、 | 交互接口 |  | 2019-10-11

## 需求规格书
序号 | 任务名称 | 负责人 | 完成截止时间 | 备注
1 | 统一管理平台
| 权限管理模块 |  | 2019-10-11
| 机构管理 |  | 2019-10-11
| 人员管理 |  | 2019-10-11
| 权限管理 |  | 2019-10-11
| 授权管理 |  | 2019-10-11
2 | 设备管理模块 |  | 2019-10-11
| 设备分类 |  | 2019-10-11
| 档案模板 |  | 2019-10-11
| 档案管理 |  | 2019-10-11
| 设备列表 |  | 2019-10-11
| 状态监控 |  | 2019-10-11
3 | 系统设置
参数设置
场地管理
4 | 日志管理
综合业务平台

## 需求原型
序号 | 任务名称 | 负责人 | 完成截止时间 | 备注
1 | 登录首页
2 | 权限管理模块
机构管理
人员管理
权限管理
3 | 设备管理模块
设备分类
档案模板
档案管理
设备列表
状态监控
4 | 会议文档提到的修改地方 |  |  | 会议纪要文档

## UI设计
序号 | 任务名称 | 负责人 | 完成截止时间 | 备注
1、 | 欢迎页 |  |  | UI主要是先画一部分，威视定UI设计风格
2、 | 权限管理模块
机构管理
人员管理
权限管理
授权管理

## 交互接口
序号 | 任务名称 | 负责人 | 完成截止时间 | 备注
1 | 设备端
1.1 | 发送到后台服务
A. 登录（注册）
B. 登出（注销）
C. 心跳
D. flow信息（即时状态）
E. 扫描图像信息（包括附加信息）
F. 请求调度手检站
G. 提交手检结论（本机手检模式）
H. 配置更改后发送配置信息
I. 同步数据
1.2 | 后台服务推送
A. 用户列表
B. 判图结论
C. 调度的手检站信息
D. 手检结论
E. 工作超时提醒
F. 控制信息
G. 远程端和手检站状态信息
2 | 远程端
发送到后台服务
A. 登录（注册）
B. 登出（注销）
C. 心跳
D. 状态（空闲时发送一次）
E. 请求图像（包括查验等级、ATR信息）
F. 提交判图结论（包括结论、嫌疑框）
后台服务推送
A. 用户列表
B. 判图超时提醒（倒计时）
C. 工作超时提醒
D. 待判图数量
3 | 手检站
发送到后台服务
A. 登录（注册）
B. 登出（注销）
C. 心跳
D. 状态（空闲时发送一次）
E. 提交手检结论（OK、误报、漏报、收藏）
F. 提交备注、拍照记录照片
后台服务推送
A. 用户列表
B. 待手检卡通图像（包括查验等级、嫌疑框）
C. 工作超时提醒