## 개발자목록
| 개발자 목록 |  | A측(갑방)
NO | User ID | NAME | 담당 | 소속단위 | 비고
1 | A-HAN | 韩先生 | 과제총책임 | A-총경리 | 과제에 대한 총책임
2 | A-LI | 李老师 | 기술총책임자 | A-기술경리 | 설계, 개발문제에 대한 총 책임
3 | A-Bao | BaoLong | 업무담당(상세설계) | A-기술원 | A-B측의 기술업무 담당
4 | A-PYS | 朴大河 | B,C측의 개발담당 | A-개발경리 | 과제의 개발부분을 담당
5 | A-Mem1 |  | 설계서 작성
6 | A-Mem2 |  | 설계서 작성
7 | C-KJH |  | UI-설계도 제작 | 조선 | 연길-KJH
8
9
10
11
12
| 개발자 목록 |  | B측(을방)
NO | User ID | NAME | 담당 | 소속단위 | 비고
1 | B-LI | 리대표 | 개발총책임 | B-대표 | 계약, 리행에 대한 총책임
2 | B-STAR | 원대성 | 프로그람개발총책임자 | B-개발팀장 | 프로그람개발 총책임
3 | B-UI | 단동-강순길 | UI효과도-제작담당 | B-기술원 | B측 UI설계사
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## PYS-작업일정
PYS 일정계획
NO | 날자 | 업무내용 | 상세 | 진행정형 | 비고
1 | 2019.10.18 | UI-설계도 완성 | UI-설계도 완성하여 제출하고 주문자검토 통과할것 |  | 담당: C-KJH
2 | 2019.10.18 | UI-효과도 완성 | UI-효과도 완성하여 제출하고 주문자검토 통과할것 |  | 담당: B-UI
3 | 2019.10.25 | UI-원도 완성 | UI-원도 완성하여 제출하고 주문자검토 통과할것 |  | 담당: B-UI
4 | 2019.10.16 오전 | 회계업무료해 | 资金管理系统과제 대방회사에서 료해할것
5 | 2019.10.17 오후 | 회계업무과제협의 | 资金管理系统과제 대방회사와 토의할것
6 | 2019.10.17 오후 | 과제결과물 접수 | 계약서에 준한 결과물
7 | 2019.10.18 | 계약체결 | B-LI와 회사에서 계약체결
8
9
10
11
12

## A-PYS작업일지
개발기간 | 2019.10.10 | 2019.12.30
날자 | 항목 | 작업내용(PYS) | 작업내용(A측) | 작업내용(B측) | 제기된문제 | 대책 | 비고 | 결과물
10. 10 | 과제접수(PM 7~12) | 毫米波과제 A-LI에게서 받음(결과물: OK홀더) | PYS에게 과제설명 |  |  |  |  | 01.Li-要求/OK
10. 11 | 계약서작성(AM 8~12) | B-LI과 공동으로 开发协议书-2019.10.11(中文) 완성함 | [5 empty] | 开发协议书-2019.10.11(中文).docx
| 계약진행(PM 1~3) | 연교에서 B-STAR와 과제 기술합의 진행, B-LI와계약서 검토 |  | 과제 시작함 | UI 2~3화면, 需求规格说明书 12일까지 작성할것을 B-STAR에 요구함
| 계약진행(PM 4~8) | 리대표와 계약서 완성 |  | UI작업 진행함 | 계약자금 12일 오전에 주기로 약속함
10. 12 | 작업내용접수(AM 7~9) | 과제집행내용 받음 | Server환경 제공함 | UI작업결과 제출함 |  | 한총경리가 9시 리대표에게 계약금액 3만웬을 지불함 | 조선팀작업이 빠르고 결과가 좋다고 리선생이 평가함 | http://39.97.175.200/user/login
| 문제대책(AM 11~PM5) | 제기된 문제 대책, Bmp 작성함 | 1. B팀의 작업일정을 제출할것을 요구함 2. 需求规格说明书 2~3일안에 작성할것 요구함 |  | UI를 HTML형태로 로컬에서 보도록 해줄것을 A-LI 요구함, 原型需要修改内容2019-10-11.docx 수정내용 참고할것 | B팀이 작업한 화면을 Bmp로 작성하여 A-LI에게 제공하기로 협의함
10.13 | UI-설계도접수(AM 9~12) | A-BAO에게서 UI-설계도.rp 접수함 |  |  |  | B-LI에게 UI효과도 제작 대책하도록 요구함
| UI-설계도과제 보냄(PM 5~8) | C-KJH에게 설계도보냄
| UI-효과도 제작 | B-UI에 효과도 제작요구 보냄
10.14 | UI-설계도접수(AM 9~10) | C-KJH에게서 설계도 받음
| UI-효과도 제작(AM 9~11) | B-UI에게서 효과도 받음
| UI제출(PM 2~2.30) | B-BAO에게 UI부분 제출 |  |  | 주문자: UI효과도 다시 할것(SAMPLE 제공)
10.15 | UI-설계도접수(AM 9~10) | C-KJH에게서 설계도 받음
| UI-효과도 제작(AM 9~11) | B-UI에게서 효과도 받음
| UI제출(PM 2~2.30) | B-BAO에게 UI부분 제출 |  |  | 주문자: UI효과도 다시 할것(SAMPLE 제공)
10.16 | UI-설계도접수(AM 9~10) | C-KJH에게서 설계도 받음
| UI-효과도 제작(AM 9~11) | B-UI에게서 효과도 받음
| 회계업무료해(AM 9~12) | A-BAO와 资金管理系统 대방회사에서 과제료해함
| UI제출(PM 2~2.30) | B-UI에게 UI부분 제출 |  |  | 주문자: UI효과도 다시 할것(SAMPLE 제공) | UI-설계규격.docx B-UI에 제공함
10.17 | DB-설계도 접수(AM 9~11) | A-BAO에게서 DB설계도 접수, B-STAR에 제공함 |  |  | B-STAR가 A측에서 제공한것에 관해 만족해하지 못함. | UI-설계도.rp에 준한 내용개발 끝내는것으로 작업내용 토의함

## B에 요구사항
날자 | 항목 | 요구사항 | 집행정형 | 제기된 내용
10. 12 | 일정제출(주문자요구) | 개발팀의 대략적인 작업일정을 제출할것(13일 까지)
| 문서작성(주문자요구) | 需求规格说明书 User등록부분 완성할것(1~2일 내에 완성)
10.17 | 작업결과제출 | Server에 작업한정형 설치할것(Server에 DB등 환경설치 자체로 편리하게 할것) |  | B-STAR가 DB제작과 관련한 문서요구함. A측에서 제공한것에 관해 만족해하지 못함. UI-설계도.rp에 준한 내용개발 끝내는것으로 작업내용 토의함
| 코드(표본) 제출 | Login화면에 대한 작업코드 제출할것(개발팀의 코드서술정형 요구서에 준한것인지 보기 위한것임)
| 검사일지(표본) 제출 | Login화면에 대한 검사일지 제출할것(주문자가 요구한 작업과정의 검사일지작성요구 지킴정형 료해를 위한것임)